ERPNext PoC 설치 계획서

NAS 셀프호스팅 기반 · 6주 평가 · v1.0

# 1. 목적

(주)아우름생태연구소의 행정·인사·발주처 관리·회계 업무를 통합할 ERP 시스템 도입을 위해 ERPNext를 후보로 검토한다. 본 문서는 PoC(개념 증명) 단계의 설치·평가 계획을 정의한다.

## 1.1 왜 ERPNext인가

- 오픈소스 (GPLv3), 라이선스 비용 0원

- 한국어 UI 지원, 다국어 회계 지원

- 프로젝트 관리·CRM·인사·회계·재고가 한 플랫폼

- REST API 제공 — Fauna Dashboard·슬랙과 연동 용이

- Frappe Cloud 또는 자체 호스팅 선택 가능

## 1.2 검토 대안 (선정 근거)

| 대안 | 라이선스 비용/년 | 한국 적합성 | PoC 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERPNext | 0원 | 한국어·다국어 지원 | ★ 권장 |
| Odoo Community | 0원 | 한국어 부분 | 차순위 |
| 더존 위하고 | 약 200만 원~ | 최강 | PoC는 부담 |
| SAP Business One | 고가 | 강함 | 20명 규모 과잉 |

# 2. PoC 범위

## 2.1 도입 모듈 (PoC 범위)

| 모듈 | 주요 용도 |
| --- | --- |
| Project | 환경영향평가·모니터링 프로젝트 관리, 마일스톤·일정 |
| HR (인사) | 직원 정보, 출퇴근, 휴가 신청·결재 |
| CRM | 발주처(고객) 정보, 견적, 영업 단계 관리 |
| Accounting (회계) | 거래·청구·정산, 부가세 신고용 거래 원장 |
| Quality | 보고서 검토·승인 워크플로우 (선택) |

## 2.2 PoC 제외 (이번 단계 미적용)

- 재고/물품 관리 — 생태 조사용 장비는 추후 검토

- 제조 모듈 — 해당 없음

- 자산 관리 — 회계 모듈로 충분

# 3. 인프라 요구사항

## 3.1 권장 사양

| 항목 | 최소 | 권장 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| RAM | 8GB | 16GB |
| 디스크 | 40GB SSD | 100GB SSD |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 24.04 LTS |
| DB | MariaDB 10.6+ | MariaDB 10.8+ |
| 네트워크 | 사내망 접근만 | 리버스 프록시 + Let's Encrypt SSL |

## 3.2 호스팅 옵션

| 옵션 | 장점 | 단점 | 권장도 |
| --- | --- | --- | --- |
| NAS (Docker) | 이미 보유, 비용 0원, 내부 데이터 사외 유출 없음 | NAS 사양 의존, 백업 필요 | ★ PoC 권장 |
| Frappe Cloud | 관리 부담 0, 자동 백업 | 월 $25~/사용자, 한국 리전 없음 | 운영 단계 재검토 |
| AWS Lightsail | 확장성 | 월 $20~, 운영 학습 필요 | 장기적으로 고려 |
| 로컬 PC | 비용 최소 | 안정성 낮음 | 비추천 |

# 4. 설치 절차 (NAS Docker 기준)

## 4.1 사전 점검

- NAS의 Docker·docker-compose 설치 확인

- 디스크 여유 100GB 이상 확보

- 사내 도메인 또는 IP 할당 (예: erp.aurumeco.local)

- 백업 대상 폴더 분리 (NAS의 다른 볼륨)

## 4.2 설치 단계

- NAS SSH 접속, 작업 폴더 생성: /volume1/erpnext/

- frappe/frappe_docker 공식 저장소 클론

- docker-compose.yml 환경 변수 설정 (관리자 비밀번호, DB 비밀번호)

- docker-compose up -d로 컨테이너 기동 (약 10분 소요)

- bench new-site로 신규 사이트 생성 (사이트명: aurum-erp)

- ERPNext 앱 설치: bench --site aurum-erp install-app erpnext

- 회사 정보·통화·회계 기간 초기 설정 (회사명: 아우름생태연구소, 통화 KRW, 회계 시작 1월 1일)

- Nginx 리버스 프록시 설정 (선택), Let's Encrypt SSL

- 관리자 계정으로 로그인 확인, 기본 메뉴 접근 테스트

# 5. 6주 PoC 일정

| 주차 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 설치·기본 설정 | ERPNext 접속 가능, 회사·관리자 계정 생성 |
| 2주 | 마스터 데이터 입력 | 직원 19명, 부서, 발주처 10곳, 프로젝트 진행 중 3건 입력 |
| 3주 | HR·휴가 모듈 시범 운영 | 관리자 휴가 결재 흐름 1회 완주 |
| 4주 | 프로젝트 모듈 시범 운영 | EIA 프로젝트 1건의 마일스톤·일정·청구 등록 |
| 5주 | CRM·견적 시범 운영 | 발주처 1곳에 견적·계약 발행 흐름 완주 |
| 6주 | 평가·결정 | PoC 평가 보고서 작성, 본 도입/재검토/포기 결정 |

# 6. 슬랙·LLM 연동 (운영 단계 청사진)

PoC 단계엔 적용하지 않되, 운영 진입 시 다음 연동을 우선순위로 검토.

- ERPNext에서 견적 승인 → 슬랙 #행정-계약에 자동 알림

- 휴가 신청 슬랙 워크플로우 → ERPNext HR 모듈에 자동 등록

- 프로젝트 마일스톤 도래 → 슬랙 DM 알림 + Fauna Dashboard 표출

- 아톰 DGX LLM이 ERPNext의 견적 데이터를 한국어 자연어로 질의 가능하게 (예: "이번 달 미수금 알려줘")

# 7. PoC 평가 기준

6주차 종료 시 다음 5개 기준으로 평가, 평균 70점 이상이면 본 도입.

| 평가 항목 | 측정 방법 | 합격선 |
| --- | --- | --- |
| 설치·운영 안정성 | 6주간 다운타임 누적 | 10시간 이내 |
| 한국어 회계 적합성 | 부가세 신고용 거래원장 생성 가능 여부 | 가능 |
| 사용자 친화성 | 관리자 1인 + 직원 2명 사용 만족도 (5점) | 3.5 이상 |
| 슬랙·외부 연동 | REST API로 슬랙 메시지 전송 데모 | 성공 |
| 커스터마이징 가능성 | 환경영향평가 사업 특화 필드 추가 가능 | 추가 성공 |

# 8. 위험 요인 및 대응

| 위험 | 발생 가능성 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| NAS 사양 부족으로 느림 | 중 | Frappe Cloud로 일시 이전 후 사양 업그레이드 |
| 한국 부가세 신고 자동화 한계 | 중 | 거래원장만 ERPNext, 신고는 홈택스 수기 병행 |
| 직원 적응 저항 | 높음 | 단계적 도입 — HR(휴가)부터 시작, 회계는 마지막 |
| 백업 미흡으로 데이터 손실 | 중 | 주간 NAS 스냅샷 + 외부 디스크 월간 백업 |
| 오픈소스 지원 한계 | 낮음 | Frappe 공식 포럼·국내 커뮤니티, 필요 시 유료 지원 계약 |

# 9. 예산 (PoC 단계)

| 항목 | 1회 | 월 |
| --- | --- | --- |
| NAS 추가 디스크 (선택) | 약 20만 원 | 0원 |
| 설치·튜닝 외주 (선택) | 약 50~100만 원 | 0원 |
| SSL 인증서 | 0원 (Let's Encrypt) | 0원 |
| 관리자 학습 시간 (인건비 환산) | 약 80시간 | 약 13시간/월 |
| 합계 (외주 미포함) | 약 20만 원 | 0원 |

PoC는 사실상 외주 없이 진행 가능. 관리자가 직접 설치·운영 학습.

# 10. 본 도입 결정 시 운영비 (참고)

| 옵션 | 월 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NAS 셀프호스팅 유지 | 0원 (NAS 운영비 외) | 장기적 권장 |
| Frappe Cloud (20명) | 약 70만 원 (USD $500) | 관리 부담 0 |
| 외주 운영 위탁 (월 5시간) | 약 50만 원 | 안정성 확보 |

# 11. 의사결정

- PoC 시작 시점: 슬랙 정착 후 (약 1~2개월 후 권장)

- PoC 기간: 6주

- PoC 책임자: 관리자(한량) + (선택) 외주 설치 지원 1회

- PoC 평가일: 시작 후 6주차

- 본 도입 결정 후 운영 책임자 별도 지정 필요

— 끝 —